## Timeline
Item No. | Milestone | Budgeted Hours | Total Hours-to-date | Actual Hours | Date Started | Date Completed | Due Date
1 | Client Interview | 2 | 2 | 2 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11
2 | Website Specification | 6.35 | 8.65 | 8.65 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.1 | Overview | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.2 | Client Details | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.3 | Goals | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.4 | Objectives | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.5 | Target Audience | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.6 | Personas | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.7 | Domain Name | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.8 | Hosting | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.9 | Website Structure | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.11 | User Interaction | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.12 | Website Content | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.13 | Design | 2 | 2 | 2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.14 | Search Engine Optimisation | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.15 | Timeline | 1 | 1.5 | 1.5 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.16 | Budget | 1 | 1.5 | 1.5 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.17 | Usability Testing | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
2.18 | Legal Requirements | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-05-13
3 | Website Implementation | 30 |  |  |  |  | 2016-06-10
3.1 | Page Development (coding) | 20 | 30 | 30 | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 2016-06-10
3.2 | Graphic Work | 2.5 | 3 | 3 | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 2016-06-10
3.3 | Multimedia Work | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-10
3.4 | Content | 5 | 6 | 6 | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 2016-06-10
|  | 38.35 |  | 49.65

## Budget
Great-Art
Project Tasks | Projected Hours |  | Actual Hours | Hourly Rate
Website Specification | 6.35 |  | 8.65 | 25
Website Implementation | 30 |  | 49.65 | 25
Projected Cost ($) | 908.75 | Actual Cost ($) | 1457.5
Project Resources | Cheapest ($) | Projected Max ($)
Domain Name (1year) | 19.99 | 19.99
Hosting (1month) | 3 | 30
Total Yearly Cost ($) | 55.99 | 379.99